## Project Charter
PROJECT CHARTER
Sistema de Algoritmo de Recomendação Inteligente (SARI)
Componentes do Grupo
Nome RA
Gustavo Roberto Melo Da Silva 24026770
Eriane Dos Santos Oliveira Dias 24026778
Erik Dos Santos Raimundo 24026628
Bianca Marcondes Camargo 25028292
Kaua Daniel De Aguiar Ferreira 24026846
São Paulo, 20/02/2026
Organização – Resumo das condições do projeto
Com o crescimento exponencial do desemprego, observa-se que a aplicação de currículo do usuário tornou-se um agente de consumo de tempo essencial.
Empresas com redes de network e conexões empregadoras utilizam algoritmos baseados em Inteligência Artificial e Machine Learning para recomendar produtos, conteúdos e serviços com base no comportamento e preferências dos usuários.
Entretanto, muitas organizações de médio porte não possuem soluções próprias de recomendação devido à complexidade técnica e ao custo elevado de implementação.
Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um algoritmo de recomendação simplificado, capaz de analisar padrões de conhecimento do usuário e sugerir conteúdos, produtos ou vagas com base em preferências previamente identificadas.
Project Charter – Termo de Compromisso
Nome do projeto: Sistema de Algoritmo de Combinação Inteligente (SARI)
Cronograma básico - Data: Início: 01/03/2026 Fim: 30/08/2026
Razão Social: Global Talent Bridge Ltda.
Nome fantasia: globalTalenTbridge.
Marca: GTB
Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade:
Gerente de Projeto (Erik Raimundo):
Responsável por definir o escopo do projeto, coordenar a equipe técnica, gerenciar prazos e custos, monitorar indicadores de desempenho e garantir que os objetivos estratégicos sejam atingidos.
Cientista de Dados Líder (Gustavo Roberto):
Responsável pela modelagem do algoritmo, definição das técnicas de Machine Learning, tratamento e análise dos dados, validação estatística dos modelos e otimização do desempenho do sistema.
Desenvolvedor Backend (Bianca Marcondes):
Responsável pela implementação da arquitetura do sistema, desenvolvimento das APIs, integração com banco de dados e implantação do algoritmo em ambiente de testes.
Analista de Qualidade (Eriane Dias):
Responsável pela elaboração e execução de testes funcionais e de desempenho, validação dos resultados do algoritmo e verificação da aderência aos requisitos definidos.
Analista de oportunidades empreendedora (Kauã Ferreira)
Responsável pela pesquisa de um problema real de mercado, quais seus impactos e possíveis soluções com base em estudo de concorrência e aplicação de entrevistas ou questionários, desenvolve uma proposta de valor clara e fundamentada em dados.
Declaração do Escopo
Objetivo do projeto
Desenvolver e implementar, no prazo de seis meses, um algoritmo de recomendação baseado em técnicas básicas de Machine Learning, capaz de analisar as informações disponibilizadas e gerar combinações personalizadas com precisão mínima de 70% em ambiente de testes controlado.
Metas do projeto (necessidades básicas do trabalho a ser realizado)
Levantamento e definição dos requisitos técnicos e funcionais do sistema;
Construção de base de dados simulada para treinamento do modelo;
Implementação de modelo de recomendação baseado em filtragem colaborativa ou conteúdo;
Desenvolvimento de API para integração do algoritmo a sistemas externos;
Realização de testes de desempenho e validação de métricas (precisão, recall e acurácia);
Entrega de versão funcional do protótipo (MVP).
Justificativa para o projeto
O uso de algoritmos de recomendação contribui significativamente para a melhoria da empregabilidade do usuário, aumento de contratação e maior retenção em empregos que demandam mão de obra. Este projeto visa desenvolver uma solução simplificada e de menor custo, possibilitando que pequenas e médias empresas possam ampliar sua mão de obra em seus serviços, ampliando sua produção no mercado.
Stakeholders (Principais partes interessadas)
Diretoria da Inovação Digital
Equipe de Tecnologia da Informação
Clientes corporativos interessados na integração da solução
Usuários finais dos sistemas que utilizarão o algoritmo
Investidores da organização
Estimativa Inicial de Investimento (R$)
120000
Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto
Recursos Humanos: Cientista de Dados, Desenvolvedores, Engenheira de Dados, Analista de Qualidade e Gerente de Projeto.
Recursos Financeiros: Investimento próprio da organização destinado ao desenvolvimento, aquisição de licenças de software e contratação de serviços de infraestrutura em nuvem.
Recursos Materiais: Computadores de alto desempenho, servidores em nuvem, ferramentas de versionamento de código e softwares de análise de dados.
Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir
O projeto resultará em um protótipo funcional de algoritmo de recomendação capaz de analisar interações históricas de usuários (cliques, buscas ou informações empregadoras) e gerar combinações personalizadas. O sistema será disponibilizado por meio de uma API integrável a aplicações web ou mobile, permitindo que plataformas digitais utilizem a solução como mecanismo de combinação básica.
Principais fases (MARCOS) do projeto
Definição do escopo e requisitos
Estruturação e preparação da base de dados
Modelagem inicial do algoritmo
Treinamento do modelo
Avaliação de métricas de desempenho
Ajustes e otimizações
Desenvolvimento da API de integração
Testes integrados do sistema
Validação final do protótipo
Entrega e apresentação do projeto
Principais Riscos Contingências que serão adotadas
Baixa qualidade ou insuficiência de dados para treinamento Utilização de bases de dados públicas para complementação de dados
Desempenho abaixo da meta mínima estabelecida Ajuste de parâmetros e seleção de modelos alternativos
Atrasos no desenvolvimento da arquitetura técnica Revisão do cronograma com realocação de tarefas
Limitações de infraestrutura computacional Ampliação temporária de recursos computacionais em nuvem
Premissas (requisitos técnicos)
Disponibilidade de dados históricos suficientes para treinamento;
Uso de linguagem Python e bibliotecas de Machine Learning consolidadas;
Infraestrutura em nuvem disponível durante todo o projeto;
Equipe técnica com conhecimento prévio em análise de dados.
Restrições (limites)
Orçamento máximo de R$ 120.000,00;
Prazo máximo de seis meses;
Escopo limitado a um protótipo funcional (MVP);
Não há inclusão de modelos avançados de Deep Learning nesta fase.
Exclusões
Desenvolvimento de interface gráfica própria para usuários finais;
Implementação de sistemas de Big Data em larga escala;
Integração com plataformas comerciais reais nesta fase inicial;
Monitoramento em tempo real de comportamento de usuários.
Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto
O projeto tem caráter acadêmico e experimental, com foco no aprendizado e aplicação prática de técnicas fundamentais de recomendação. O sistema será desenvolvido como protótipo funcional, visando demonstrar a viabilidade técnica da solução e seu potencial de aplicação futura em ambientes corporativos.

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data inicio | Data termino | Duração | Responsável | Recursos | Custos | Obs
| 1 | Iniciação
| 1.1 | Definir E Criar O Cronograma | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | 2500 | -
| 1.2 | Identificar As Principais Funcionalidades E Recursos A Serem Incluídos | 1.1 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | 2000 | -
| 1.3 | Plano De Respostas E Riscos | 1.2 | 2026-02-08 | 2026-02-11 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | 3200 | -
| 1.4 | Plano De Qualidade | 1.3 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | 3 | GERENTE DE PROJETO | João | 3201 | -
| 1.5 | Apresentação Dos Planos | 1.4 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | GERENTE DE PROJETO | João | 3202 | -
| 2 | Acordos | [6 empty] | 10901
| 2.1 | Permissões E Restrições | 1.1;1.2;1.3 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2000 | -
| 2.2 | Definir Os Requisitos Detalhados Do Site(Escopo) | 1.3;1.4 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2500 | -
| 2.3.1 | Pesquisa De Viabilidade | 1.3;1.4;1.5 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2500 | -
| 2.3.2 | Pesquisa Com Consumidores | 1.2;2.1 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 5 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2500 | -
| 2.3.3 | Avaliação De Custos | 1.3;1.4 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | GERENTE DE PROJETO | Felipe | 2500 | -
| 2.3.4 | Relatorio De Viabilidade | 2.3.1;2.3.2;2.3.3 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 4 | GERENTE DE PROJETO | Felipe | 2500 | -
| 2.4 | Revisão Do Project Charter | 1.1;1.2;1.3;2.2;2.3.1;2.3.2 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Rayane | 2502 | -
| 3 | Design E Prototipagem | [6 empty] | 7700
| 3.1 | Design Ui | 2.2;2.3.2;2.3.3 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 3 | DESIGN | Marcela | 2000 | -
| 3.1.1 | Navegação Simples Entre As Funcionalidades | 1.2;3.1 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 4 | DESIGN | Marcela | 2250 | -
| 3.1.2 | Criar Protótipos Interativos Para Validar O Fluxo De Usuário | 1.2;3.1.;2.3.2 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 4 | DESIGN | Marcela | 2200 | -
| 3.2 | Design Ux | 3.1;3.1.1 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 4 | DESIGN | Leandro | 2250 | -
| 3.2.1 | Interface Limpa E Intuitiva | 3.1;3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 4 | DESIGN | Leandro | 2250 | -
| 3.2.2 | Teste De Ui / Ux | 3.1;3.1.1;3.1.2;3.2;3.2.1 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 4 | DESIGN | Leandro | 2250 | -
| 4 | Desenvolvimento | [6 empty] | 13200
| 4.1 | Desenvolver A Arquitetura Do Site | 3.2.2 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 5 | DESENVOLVIMENTO | Eriane | 6000 | -
| 4.1.2 | Desenvolver O Código Front-End | 3.2.2;4.1 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 6 | DESENVOLVIMENTO | Eriane | 4000 | -
| 4.1.3 | Desenvolver O Código Back-End | 4.1;4.1.2 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 6 | DESENVOLVIMENTO | Eriane | 4500 | -
| 4.1.4 | Criar O Banco De Dados | 4.1;4.1.3 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 5 | DESENVOLVIMENTO | Melissa | 4501 | -
| 4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 4.1;4.1.3 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 4 | DESENVOLVIMENTO | Melissa | 4000 | -
| 4.2.1 | Módulo De Cadastro De Currículo | 4.1;4.1.3;4.2 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Melissa | 4000 | -
| 4.2.2 | Desenvolver O Gerador De Match | 4.1;4.1.3;4.1.4;4.2.1 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3 | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | 4000 | -
| 4.2.3 | Desenvolver O Cadastro De Vagas | 4.1;4.1.3 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 3 | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | 5500 | -
| 4.2.4 | Integração De Apis | 4.1.3;4.1.4 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 6 | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | 5501 | -
| 5 | Integração Com Sistemas De Vagas De Empregos | [6 empty] | 36501
| 5.0 | Integração Com Diversos Sistemas De Vagas De Empregos | 4.2.4 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3 | SEGURANÇA | Bianca | 2999 | -
| 5.1 | Integração Com Sistemas De Monitoramento | 4.1.4;4.2.2;4.2.3 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 4 | SEGURANÇA | Bianca | 2500 | -
| 5.2 | Garantir A Segurança E Privacidade De Cada Usuarios | 4.1.2;4.1;3;4.2.1;4.2.3 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | SEGURANÇA | Bianca | 1000 | -
| 5.3 | Testar A Integração E Sincronização De Dados | 4.1.4;4.2.4;5.0;5.1 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 5 | SEGURANÇA | Bianca | 1000 | -
| 6 | Testes
| 6.1 | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 5.3 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 5 | QUALIDADE | Erik | 7500 | -
| 6.2 | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 4.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.4 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 5 | QUALIDADE | Erik | 2600 | -
| 6.3 | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 5.3;6.1;6.2 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 4 | QUALIDADE | Erik | 1500 | -
| 7 | Lançamento (Stakeholders Internos) | [6 empty] | 11600
| 7.1 | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 1.2;1.5 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 5 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 15700 | -
| 7.2 | Criar Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.1 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 4 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 7500 | -
| 7.3 | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 5 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 7501 | -
| 8 | Pós-Lançamento (Stakeholders Internos) | [6 empty] | 30701
| 8.1 | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto. | 7.3 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3 | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | 5000 | -
. | 8.2 | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Features E Otimização Do Sistema. | 8.1 | 2026-05-10 | 2026-05-19 | 9 | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | 4000 | -
| 8.3 | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 8.2 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 5 | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | 2000 | -
| 9 | Marketing E Divulgação - Para O Mercado | [6 empty] | 11000
| 9.1 | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.2 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 5 | Marketing | Isabela | 3500 | -
| 9.2 | Colaborar Com Empresas | 9.1 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 5 | Marketing | Isabela | 2500 | -
| 9.3 | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 9.1 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 12 | Marketing | Isabela | 9000 | -
| 10 | Avaliação E Aperfeiçoamento | [6 empty] | 15000
| 10.1 | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3;7.3 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | DESEMPENHO | Carlos | 4000 | -
| 10.2 | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 7.3;8.1;8.2;8.3 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 9 | DESEMPENHO | Carlos | 2600 | -
| 10.3 | Adaptação De Mercado | 10.1 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 12 | DESEMPENHO | Carlos | 2300 | -
| 11 | Expansão | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Análise De Expansão Do Mercado | 10.3 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 3700 | -
| 11.2 | Desenvolvimento De Parcerias | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 1 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 8500 | -
| 11.3 | Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 11.1;11.2 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 2800 | -
[6 empty] | 0 |  |  | 15000
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 346510

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir E Criar O Cronograma | 0 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | -
1.2 | Identificar As Principais Funcionalidades E Recursos A Serem Incluídos | 1.1 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | -
1.3 | Plano De Respostas E Riscos | 1.2 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | -
1.4 | Plano De Qualidade | 1.3 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | João | -
1.5 | Apresentação Dos Planos | 1.4 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | João | -
2.1 | Permissões E Restrições | 1.1;1.2;1.3 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.2 | Definir Os Requisitos Detalhados Do Site(Escopo) | 1.3;1.4 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.3.1 | Pesquisa De Viabilidade | 1.3;1.4;1.5 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.3.2 | Pesquisa Com Consumidores | 1.2;2.1 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.3.3 | Avaliação De Custos | 1.3;1.4 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Felipe | -
2.3.4 | Relatorio De Viabilidade | 2.3.1;2.3.2;2.3.3 | 4 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Felipe | -
2.4 | Revisão Do Prject Charter | 1.1;1.2;1.3;2.2;2.3.1;2.3.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Rayane | -
3.1 | Design Ui | 2.2;2.3.2;2.3.3 | 3 | 1ª | DESIGN | Marcela | -
3.1.1 | Navegação Simples Entre As Funcionalidades | 1.2;3.1 | 4 | 2ª | DESIGN | Marcela | -
3.1.2 | Criar Protótipos Interativos Para Validar O Fluxo De Usuário | 1.2;3.1.;2.3.2 | 4 | 2ª | DESIGN | Marcela | -
3.2 | Design Ux | 3.1;3.1.1 | 4 | 2ª | DESIGN | Leandro | -
3.2.1 | Interface Limpa E Intuitiva | 3.1;3.2 | 4 | 1ª | DESIGN | Leandro | -
3.2.2 | Teste De Ui / Ux | 3.1;3.1.1;3.1.2;3.2;3.2.1 | 4 | 2ª | DESIGN | Leandro | -
4.1 | Desenvolver A Arquitetura Do Site | 3.2.2 | 5 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Eriane | -
4.1.2 | Desenvolver O Código Front-And | 3.2.2;4.1 | 6 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Eriane | -
4.1.3 | Desenvolver O Código Back-End | 4.1;4.1.2 | 6 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Eriane | -
4.1.4 | Criar O Banco De Dados | 4.1;4.1.3 | 5 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Melissa | -
4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 4.1;4.1.3 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Melissa
4.2.1 | Módulo De Cadastro De Currículo | 4.1;4.1.3;4.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Melissa | -
4.2.2 | Desenvolver O Gerador De Match | 4.1;4.1.3;4.1.4;4.2.1 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | -
4.2.3 | Desenvolver O Cadastro De Vagas | 4.1;4.1.3 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | -
4.2.4 | Integração De Apis | 4.1.3;4.1.4 | 6 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | -
5.1 | Integração Com Diversos Sistemas De Vagas De Empregos | 4.2.4 | 3 | 1ª | SEGURANÇA | Bianca | -
5.2 | Integração Com Sistemas De Monitoramento | 4.1.4;4.2.2;4.2.3 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Bianca | -
5.3 | Garantir A Segurança E Privacidade De Cada Usuarios | 4.1.2;4.1;3;4.2.1;4.2.3 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Bianca | -
5.4 | Testar A Integração E Sincronização De Dados | 4.1.4;4.2.4;5.0;5.1 | 5 | 2ª | SEGURANÇA | Bianca | -
6.1 | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 5.3 | 5 | 2ª | QUALIDADE | Erik | -
6.2 | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 4.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.4 | 5 | 2ª | QUALIDADE | Erik | -
6.3 | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 5.3;6.1;6.2 | 4 | 2ª | QUALIDADE | Erik | -
7.1 | Preparar A Infraestrutura Para O Lançamento(Onde Iremos Postar) | 1.2;1.5 | 5 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
7.2 | Criar Estratégias E Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.1 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
7.3 | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3 | 5 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
8.1 | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto | 7.3 | 3 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | -
8.2 | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Feactures E Otimização | 8.1 | 9 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | -
8.3 | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 8.2 | 5 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | -
9.1 | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.2 | 5 | 2ª | MARKETING | Isabela | -
9.2 | Colaborar Com Empresas | 9.1 | 5 | 2ª | MARKETING | Isabela | -
9.3 | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Onlines | 9.1 | 12 | 2ª | MARKETING | Isabela | -
10.1 | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3;7.3 | 7 | 2ª | EQUIPE DESEMPENHO | Carlos | -
10.2 | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 7.3;8.1;8.2;8.3 | 9 | 2ª | EQUIPE DESEMPENHO | Carlos | -
10.3 | Adaptação De Mercado | 10.1 | 12 | 2ª | EQUIPE DESEMPENHO | Carlos | -
11.1 | Análise De Expansão Do Mercado | 10.3 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
11.2 | Desenvolvimento De Parcerias | 0 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
11.3 | Monetização Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 11.1;11.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
#VALUE!

## Análise-De-Stakeholder
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas (4 meses) | Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis e Responsabilidades | Sintonia "Fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Desempregados e Transição) | Conseguir o match com as 10 melhores vagas e cursos recomendados. | Cadastro finalizado; Visualizar 10 vagas; Acessar links de cursos. | Recolocação rápida ou transição de carreira assertiva. | Influenciam o sucesso através do uso e avaliações. | Cruciais para a aceitação social da plataforma. | Usar o app; Candidatar-se às vagas; Fornecer feedback. | Candidatos: Garantir que o match seja preciso e o curso útil. | Precisão do algoritmo de match e qualidade dos cursos. | Relatórios concisos e guias informativos "passo a passo". | Notificações push e e-mail marketing. | Semanal ou imediata (alertas de vagas). | Interface do App, E-mail e WhatsApp.
Product Owner (PO) | Lançar o produto funcional com algoritmo de match e indicação de cursos. | Lançamento em 120 dias; Integração com fontes de vagas. | Sucesso do produto; Inovação em RH Social. | Determina as prioridades e o escopo de cada Sprint. | Fundamental para cumprir o cronograma curto. | Definir o produto; Priorizar o backlog; Decidir rumos. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades do mercado. | Métricas de engajamento, status das sprints e riscos. | Relatórios detalhados com métricas e análise de tendências. | Dashboard no Power BI2 e reuniões mensais de revisão. | Dailies e reuniões do Scrum. | Teams e reuniões remotas.
Desenvolvedores | Implementar o motor de busca automatizada de oportunidades e a lógica de recomendação personalizada para usuários em transição e entrada no mercado. | Código estável; Integração de APIs de vagas e cursos; Segurança LGPD. | Desenvolvimento técnico e aprendizado de novas tecnologias. | Impactam diretamente na qualidade e rapidez da entrega. | Alta importância: o time técnico dita o ritmo dos 4 meses. | Escrever código; Testar algoritmos de match; Resolver bugs. | Colaboração eficaz com PO e UX para evitar retrabalho. | Documentação técnica, correções de bugs, novas APIs. | Comunicados claros e específicos sobre o que desenvolver. | Dailies e alinhamentos semanais (Scrum/Kanban). | Diária (Dailies) e reuniões do Scrum. | GitHub e reuniões virtuais.
Time Comercial / Parcerias | Garantir que o fluxo de cadastro e o "match" sejam intuitivos. | Protótipo validado; Jornada de usuário fluida para desempregados. | Satisfação do usuário e facilidade de navegação. | Impactam na retenção do usuário no primeiro acesso. | Vital para que o usuário não abandone o cadastro longo. | Desenvolver interfaces; Testar usabilidade; Criar fluxos. | Focar na clareza do "porquê" de cada vaga e curso indicado. | Feedback do usuário, testes de usabilidade e protótipos. | Relatórios de testes e propostas de melhorias de design. | Figma, Miro e alinhamentos semanais de sprint. | Semanal para ciclos de ajuste rápido. | Figma e reuniões virtuais.
Marketing | Oferecer conteúdo de qualificação para preencher as lacunas dos usuários. | Garantir links ativos para cursos recomendados no app. | Conversão de novos alunos e visibilidade da marca. | Influenciam a qualidade da solução de "transição". | Complementam a oferta de valor do ecossistema. | Fornecer APIs/Links de cursos; Atualizar catálogo. | Alinhamento com a estratégia de recomendação de cursos. | Métricas de clique nos cursos e lacunas de competência. | Resumos claros e acionáveis sobre interesse de cursos. | E-mails semanais e reuniões de alinhamento. | Semanal ou mensal (conforme a tração). | Reuniões virtuais e e-mails informativos.
UX (User Experience) | Protótipo validado; Jornada de usuário fluida para jovens (1º emprego) e experientes. | Código estável; Integração de APIs de vagas; Segurança LGPD. | Sucesso da marca; Redução de índices de desemprego. | Moldam o orçamento e a visão macro do projeto. | Determinam o futuro e a continuidade do produto. | Alocar recursos; Tomar decisões de alto nível; Definir metas. | Garantir a usabilidade e satisfação do usuário na jornada de 120 dias. | Resultados gerais do projeto e conformidade estratégica. | Relatórios de alto nível com métricas-chave de sucesso. | Relatórios executivos e apresentações mensais. | Mensal para revisão executiva de progresso. | Reuniões presenciais ou virtuais e PowerPoint.
Equipe de Suporte | Garantir que o fluxo de cadastro e o "match" sejam intuitivos para todos. | Protótipo validado; Jornada de usuário fluida para jovens e experientes. | Satisfação do cliente; Melhoria contínua do suporte. | Impactam na retenção e imagem da marca. | Mantêm os candidatos confiantes e engajados. | Responder dúvidas; Coletar feedback de bugs reais. | Fornecer suporte eficaz para manter os usuários satisfeitos. | Problemas recorrentes, dificuldades com o gerador de PDF. | Relatórios resumidos de problemas e solicitações. | Reuniões mensais no Teams e resumos por e-mail. | Mensal para revisão; Semanal para ajustes rápidos. | Teams e e-mails informativos.
Gerência Executiva / Alta Adm. | Apoiar usuários com dificuldades técnicas no uso da plataforma. | FAQ atualizado; Baixo tempo de resposta; Resolução de tickets. | Sucesso da empresa; Impacto no índice de desemprego. | Moldam a percepção da marca perante a sociedade. | Determinam o curso do projeto e seu financiamento. | Estabelecer metas macro; Alocar recursos; Decidir pivotagem. | Alinhamento Estratégico: Garantir que o projeto traga o impacto social esperado e retorno sobre o investimento. | Resultados gerais, conformidade e desempenho financeiro. | Relatórios de alto nível com métricas-chave (KPIs). | Reuniões de revisão executiva e dashboards (Power BI / PowerPoint). | Mensal para revisão executiva de progresso. | Reuniões presenciais/virtuais e relatórios executivos.

## Rede-precedência PERT-CPM
Projeto para construir um Software |  |  |  |  | Legenda do NÓ | [12 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | modelo |  | modelo | [11 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | atividade | duração | PDI -Primeiro dia de início |  | PDT - Primeito dia de término
[5 empty] | PDI | PDT | UDI - Último dia de início |  | UDT - Último dia de término
[5 empty] | UDI | UDT | FL-Folgas Livres |  | FT-Folgas totais
[5 empty] | FL | FT | 0 | É o caminho crítico |  | Atividade Fanstasma |  |  |  | Dias
descrição | Atividade | Dependência | Duração | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ideação | A | - | 2 |  |  |  | B | 3 |  | E | 6 | bar: 10
Requisitos | B | A | 3 |  |  |  | 2 | 5 |  | 6 | 12 | bar: 4
UX | C | A | 4 |  |  |  | 5 | 8 |  | 8 | 14 |  |  | 1: A; 5: C; 11: F; 15: H
Teste | D | A | 7 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 2
Desenvolvimento | E | B,C | 6
Verificação | F | B,C,D | 3 | bar: 4
Validação | G | C,D | 5 | A | 2 |  | C | 4 |  | F | 3 | H | 2
Apresentação dos planos | H | E,F,G | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 6 |  | 9 | 12 | 14 | 16
Permissões e restrições | I |  |  | 0 | 2 |  | 4 | 8 |  | 11 | 14 | 14 | 16
Definir os requisitos detalhados do site(escopo) | J |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0
Pesquisa de viabilidade | K
Pesquisa com consumidores | L
Avaliação de custos | M | [5 empty] | D | 7 |  | G | 5
Relatorio de viabilidade | N | [5 empty] | 2 | 9 |  | 9 | 14
INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | O | [5 empty] | 2 | 9 |  | 9 | 14
CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | P | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Revisão do prject charter | Q
DESIGN UI | R
Navegação simples entre as funcionalidades | S
Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | T

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4
| Tarefa 1 |  |  | data | data
| Tarefa 2 |  |  | data | data
| Tarefa 3 |  |  | data | data
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
0 | GERENTE DE PROJETO | Definir E Criar O Cronograma | 1.1 | 2500
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Identificar As Principais Funcionalidades E Recursos A Serem Incluídos | 1.2 | 2000
1.1;1.2;1.3 | GERENTE DE PROJETO | Permissões E Restrições | 2.1 | 2000
1.1;1.2;1.3;2.2;2.3.1;2.3.2 | GERENTE DE PROJETO | Revisão Do Project Charter | 2.4 | 2502
1.2 | GERENTE DE PROJETO | Plano De Respostas E Riscos | 1.3 | 3200
1.2;1.5 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 7.1 | 15700
1.2;2.1 | GERENTE DE PROJETO | Pesquisa Com Consumidores | 2.3.2 | 2500
1.2;3.1 | DESIGN | Navegação Simples Entre As Funcionalidades | 3.1.1 | 2250
1.2;3.1.;2.3.2 | DESIGN | Criar Protótipos Interativos Para Validar O Fluxo De Usuário | 3.1.2 | 2200
1.3 | GERENTE DE PROJETO | Plano De Qualidade | 1.4 | 3201
1.3;1.4 | GERENTE DE PROJETO | Avaliação De Custos | 2.3.3 | 2500
|  | Definir Os Requisitos Detalhados Do Site(Escopo) | 2.2 | 2500
1.3;1.4;1.5 | GERENTE DE PROJETO | Pesquisa De Viabilidade | 2.3.1 | 2500
1.4 | GERENTE DE PROJETO | Apresentação Dos Planos | 1.5 | 3202
10.1 | DESEMPENHO | Adaptação De Mercado | 10.3 | 2300
2.2;2.3.2;2.3.3 | DESIGN | Design Ui | 3.1 | 2000
2.3.1;2.3.2;2.3.3 | GERENTE DE PROJETO | Relatorio De Viabilidade | 2.3.4 | 2500
3.1;3.1.1 | DESIGN | Design Ux | 3.2 | 2250
3.1;3.1.1;3.1.2;3.2;3.2.1 | DESIGN | Teste De Ui / Ux | 3.2.2 | 2250
3.1;3.2 | DESIGN | Interface Limpa E Intuitiva | 3.2.1 | 2250
3.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver A Arquitetura Do Site | 4.1 | 6000
3.2.2;4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver O Código Front-End | 4.1.2 | 4000
4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3 | EQUIPE TÉCNICA | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 7.3 | 7501
4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3;7.3 | DESEMPENHO | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 10.1 | 4000
4.1.2;4.1;3;4.2.1;4.2.3 | SEGURANÇA | Garantir A Segurança E Privacidade De Cada Usuarios | 5.2 | 1000
4.1.3;4.1.4 | DESENVOLVIMENTO | Integração De Apis | 4.2.4 | 5501
4.1.4;4.2.2;4.2.3 | SEGURANÇA | Integração Com Sistemas De Monitoramento | 5.1 | 2500
4.1.4;4.2.4;5.0;5.1 | SEGURANÇA | Testar A Integração E Sincronização De Dados | 5.3 | 1000
4.1;4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver O Código Back-End | 4.1.3 | 4500
4.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.4 | QUALIDADE | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 6.2 | 2600
4.1;4.1.3 | DESENVOLVIMENTO | Criar O Banco De Dados | 4.1.4 | 4501
|  | Desenvolver O Cadastro De Vagas | 4.2.3 | 5500
|  | Desenvolver Principais Módulos | 4.2 | 4000
4.1;4.1.3;4.1.4;4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver O Gerador De Match | 4.2.2 | 4000
4.1;4.1.3;4.2 | DESENVOLVIMENTO | Módulo De Cadastro De Currículo | 4.2.1 | 4000
4.2.4 | SEGURANÇA | Integração Com Diversos Sistemas De Vagas De Empregos | 5.0 | 2999
5.3 | QUALIDADE | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 6.1 | 7500
5.3;6.1;6.2 | QUALIDADE | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 6.3 | 1500
7.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.2 | 7500
7.2 | Marketing | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 9.1 | 3500
7.3 | EQUIPE TÉCNICA | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto. | 8.1 | 5000
7.3;8.1;8.2;8.3 | DESEMPENHO | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 10.2 | 2600
8.1 | EQUIPE TÉCNICA | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Features E Otimização Do Sistema. | 8.2 | 4000
8.2 | EQUIPE TÉCNICA | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 8.3 | 2000
9.1 | Marketing | Colaborar Com Empresas | 9.2 | 2500
|  | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 9.3 | 9000
(vazio) | (vazio) | Acordos | 2 | 10901
|  | Avaliação E Aperfeiçoamento | 10 | 15000
|  | Desenvolvimento | 4 | 13200
|  | Design E Prototipagem | 3 | 7700
|  | Iniciação | 1
|  | Integração Com Sistemas De Vagas De Empregos | 5 | 36501
|  | Lançamento (Stakeholders Internos) | 7 | 11600
|  | Marketing E Divulgação - Para O Mercado | 9 | 11000
|  | Pós-Lançamento (Stakeholders Internos) | 8 | 30701
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 307610

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250