## Project Charter
PROJECT CHARTER
Sistema de Algoritmo de Recomendação Inteligente (SARI)
Componentes do Grupo
Nome RA
Gustavo Roberto Melo Da Silva 24026770
Eriane Dos Santos Oliveira Dias 24026778
Erik Dos Santos Raimundo 24026628
Bianca Marcondes Camargo 25028292
Kaua Daniel De Aguiar Ferreira 24026846
São Paulo, 20/02/2026
Organização – Resumo das condições do projeto
Com o crescimento exponencial do desemprego, observa-se que a aplicação de currículo do usuário tornou-se um agente de consumo de tempo essencial.
Empresas com redes de network e conexões empregadoras utilizam algoritmos baseados em Inteligência Artificial e Machine Learning para recomendar produtos, conteúdos e serviços com base no comportamento e preferências dos usuários.
Entretanto, muitas organizações de médio porte não possuem soluções próprias de recomendação devido à complexidade técnica e ao custo elevado de implementação.
Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um algoritmo de recomendação simplificado, capaz de analisar padrões de conhecimento do usuário e sugerir conteúdos, produtos ou vagas com base em preferências previamente identificadas.
Project Charter – Termo de Compromisso
Nome do projeto: Sistema de Algoritmo de Combinação Inteligente (SARI)
Cronograma básico - Data: Início: 01/03/2026 Fim: 30/08/2026
Razão Social: Global Talent Bridge Ltda.
Nome fantasia: globalTalenTbridge.
Marca: GTB
Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade:
Gerente de Projeto (Erik Raimundo):
Responsável por definir o escopo do projeto, coordenar a equipe técnica, gerenciar prazos e custos, monitorar indicadores de desempenho e garantir que os objetivos estratégicos sejam atingidos.
Cientista de Dados Líder (Gustavo Roberto):
Responsável pela modelagem do algoritmo, definição das técnicas de Machine Learning, tratamento e análise dos dados, validação estatística dos modelos e otimização do desempenho do sistema.
Desenvolvedor Backend (Bianca Marcondes):
Responsável pela implementação da arquitetura do sistema, desenvolvimento das APIs, integração com banco de dados e implantação do algoritmo em ambiente de testes.
Analista de Qualidade (Eriane Dias):
Responsável pela elaboração e execução de testes funcionais e de desempenho, validação dos resultados do algoritmo e verificação da aderência aos requisitos definidos.
Analista de oportunidades empreendedora (Kauã Ferreira)
Responsável pela pesquisa de um problema real de mercado, quais seus impactos e possíveis soluções com base em estudo de concorrência e aplicação de entrevistas ou questionários, desenvolve uma proposta de valor clara e fundamentada em dados.
Declaração do Escopo
Objetivo do projeto
Desenvolver e implementar, no prazo de seis meses, um algoritmo de recomendação baseado em técnicas básicas de Machine Learning, capaz de analisar as informações disponibilizadas e gerar combinações personalizadas com precisão mínima de 70% em ambiente de testes controlado.
Metas do projeto (necessidades básicas do trabalho a ser realizado)
Levantamento e definição dos requisitos técnicos e funcionais do sistema;
Construção de base de dados simulada para treinamento do modelo;
Implementação de modelo de recomendação baseado em filtragem colaborativa ou conteúdo;
Desenvolvimento de API para integração do algoritmo a sistemas externos;
Realização de testes de desempenho e validação de métricas (precisão, recall e acurácia);
Entrega de versão funcional do protótipo (MVP).
Justificativa para o projeto
O uso de algoritmos de recomendação contribui significativamente para a melhoria da empregabilidade do usuário, aumento de contratação e maior retenção em empregos que demandam mão de obra. Este projeto visa desenvolver uma solução simplificada e de menor custo, possibilitando que pequenas e médias empresas possam ampliar sua mão de obra em seus serviços, ampliando sua produção no mercado.
Stakeholders (Principais partes interessadas)
Diretoria da Inovação Digital
Equipe de Tecnologia da Informação
Clientes corporativos interessados na integração da solução
Usuários finais dos sistemas que utilizarão o algoritmo
Investidores da organização
Estimativa Inicial de Investimento (R$)
120000
Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto
Recursos Humanos: Cientista de Dados, Desenvolvedores, Engenheira de Dados, Analista de Qualidade e Gerente de Projeto.
Recursos Financeiros: Investimento próprio da organização destinado ao desenvolvimento, aquisição de licenças de software e contratação de serviços de infraestrutura em nuvem.
Recursos Materiais: Computadores de alto desempenho, servidores em nuvem, ferramentas de versionamento de código e softwares de análise de dados.
Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir
O projeto resultará em um protótipo funcional de algoritmo de recomendação capaz de analisar interações históricas de usuários (cliques, buscas ou informações empregadoras) e gerar combinações personalizadas. O sistema será disponibilizado por meio de uma API integrável a aplicações web ou mobile, permitindo que plataformas digitais utilizem a solução como mecanismo de combinação básica.
Principais fases (MARCOS) do projeto
Definição do escopo e requisitos
Estruturação e preparação da base de dados
Modelagem inicial do algoritmo
Treinamento do modelo
Avaliação de métricas de desempenho
Ajustes e otimizações
Desenvolvimento da API de integração
Testes integrados do sistema
Validação final do protótipo
Entrega e apresentação do projeto
Principais Riscos Contingências que serão adotadas
Baixa qualidade ou insuficiência de dados para treinamento Utilização de bases de dados públicas para complementação de dados
Desempenho abaixo da meta mínima estabelecida Ajuste de parâmetros e seleção de modelos alternativos
Atrasos no desenvolvimento da arquitetura técnica Revisão do cronograma com realocação de tarefas
Limitações de infraestrutura computacional Ampliação temporária de recursos computacionais em nuvem
Premissas (requisitos técnicos)
Disponibilidade de dados históricos suficientes para treinamento;
Uso de linguagem Python e bibliotecas de Machine Learning consolidadas;
Infraestrutura em nuvem disponível durante todo o projeto;
Equipe técnica com conhecimento prévio em análise de dados.
Restrições (limites)
Orçamento máximo de R$ 120.000,00;
Prazo máximo de seis meses;
Escopo limitado a um protótipo funcional (MVP);
Não há inclusão de modelos avançados de Deep Learning nesta fase.
Exclusões
Desenvolvimento de interface gráfica própria para usuários finais;
Implementação de sistemas de Big Data em larga escala;
Integração com plataformas comerciais reais nesta fase inicial;
Monitoramento em tempo real de comportamento de usuários.
Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto
O projeto tem caráter acadêmico e experimental, com foco no aprendizado e aplicação prática de técnicas fundamentais de recomendação. O sistema será desenvolvido como protótipo funcional, visando demonstrar a viabilidade técnica da solução e seu potencial de aplicação futura em ambientes corporativos.

## Análise-De-Stakeholder
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas (4 meses) | Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis e Responsabilidades | Sintonia "Fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Desempregados e Transição) | Conseguir o match com as 10 melhores vagas e cursos recomendados. | Cadastro finalizado; Visualizar 10 vagas; Acessar links de cursos. | Recolocação rápida ou transição de carreira assertiva. | Influenciam o sucesso através do uso e avaliações. | Cruciais para a aceitação social da plataforma. | Usar o app; Candidatar-se às vagas; Fornecer feedback. | Candidatos: Garantir que o match seja preciso e o curso útil. | Precisão do algoritmo de match e qualidade dos cursos. | Relatórios concisos e guias informativos "passo a passo". | Notificações push e e-mail marketing. | Semanal ou imediata (alertas de vagas). | Interface do App, E-mail e WhatsApp.
Product Owner (PO) | Lançar o produto funcional com algoritmo de match e indicação de cursos. | Lançamento em 120 dias; Integração com fontes de vagas. | Sucesso do produto; Inovação em RH Social. | Determina as prioridades e o escopo de cada Sprint. | Fundamental para cumprir o cronograma curto. | Definir o produto; Priorizar o backlog; Decidir rumos. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades do mercado. | Métricas de engajamento, status das sprints e riscos. | Relatórios detalhados com métricas e análise de tendências. | Dashboard no Power BI2 e reuniões mensais de revisão. | Dailies e reuniões do Scrum. | Teams e reuniões remotas.
Desenvolvedores | Implementar o motor de busca automatizada de oportunidades e a lógica de recomendação personalizada para usuários em transição e entrada no mercado. | Código estável; Integração de APIs de vagas e cursos; Segurança LGPD. | Desenvolvimento técnico e aprendizado de novas tecnologias. | Impactam diretamente na qualidade e rapidez da entrega. | Alta importância: o time técnico dita o ritmo dos 4 meses. | Escrever código; Testar algoritmos de match; Resolver bugs. | Colaboração eficaz com PO e UX para evitar retrabalho. | Documentação técnica, correções de bugs, novas APIs. | Comunicados claros e específicos sobre o que desenvolver. | Dailies e alinhamentos semanais (Scrum/Kanban). | Diária (Dailies) e reuniões do Scrum. | GitHub e reuniões virtuais.
Time Comercial / Parcerias | Garantir que o fluxo de cadastro e o "match" sejam intuitivos. | Protótipo validado; Jornada de usuário fluida para desempregados. | Satisfação do usuário e facilidade de navegação. | Impactam na retenção do usuário no primeiro acesso. | Vital para que o usuário não abandone o cadastro longo. | Desenvolver interfaces; Testar usabilidade; Criar fluxos. | Focar na clareza do "porquê" de cada vaga e curso indicado. | Feedback do usuário, testes de usabilidade e protótipos. | Relatórios de testes e propostas de melhorias de design. | Figma, Miro e alinhamentos semanais de sprint. | Semanal para ciclos de ajuste rápido. | Figma e reuniões virtuais.
Marketing | Oferecer conteúdo de qualificação para preencher as lacunas dos usuários. | Garantir links ativos para cursos recomendados no app. | Conversão de novos alunos e visibilidade da marca. | Influenciam a qualidade da solução de "transição". | Complementam a oferta de valor do ecossistema. | Fornecer APIs/Links de cursos; Atualizar catálogo. | Alinhamento com a estratégia de recomendação de cursos. | Métricas de clique nos cursos e lacunas de competência. | Resumos claros e acionáveis sobre interesse de cursos. | E-mails semanais e reuniões de alinhamento. | Semanal ou mensal (conforme a tração). | Reuniões virtuais e e-mails informativos.
UX (User Experience) | Protótipo validado; Jornada de usuário fluida para jovens (1º emprego) e experientes. | Código estável; Integração de APIs de vagas; Segurança LGPD. | Sucesso da marca; Redução de índices de desemprego. | Moldam o orçamento e a visão macro do projeto. | Determinam o futuro e a continuidade do produto. | Alocar recursos; Tomar decisões de alto nível; Definir metas. | Garantir a usabilidade e satisfação do usuário na jornada de 120 dias. | Resultados gerais do projeto e conformidade estratégica. | Relatórios de alto nível com métricas-chave de sucesso. | Relatórios executivos e apresentações mensais. | Mensal para revisão executiva de progresso. | Reuniões presenciais ou virtuais e PowerPoint.
Equipe de Suporte | Garantir que o fluxo de cadastro e o "match" sejam intuitivos para todos. | Protótipo validado; Jornada de usuário fluida para jovens e experientes. | Satisfação do cliente; Melhoria contínua do suporte. | Impactam na retenção e imagem da marca. | Mantêm os candidatos confiantes e engajados. | Responder dúvidas; Coletar feedback de bugs reais. | Fornecer suporte eficaz para manter os usuários satisfeitos. | Problemas recorrentes, dificuldades com o gerador de PDF. | Relatórios resumidos de problemas e solicitações. | Reuniões mensais no Teams e resumos por e-mail. | Mensal para revisão; Semanal para ajustes rápidos. | Teams e e-mails informativos.
Gerência Executiva / Alta Adm. | Apoiar usuários com dificuldades técnicas no uso da plataforma. | FAQ atualizado; Baixo tempo de resposta; Resolução de tickets. | Sucesso da empresa; Impacto no índice de desemprego. | Moldam a percepção da marca perante a sociedade. | Determinam o curso do projeto e seu financiamento. | Estabelecer metas macro; Alocar recursos; Decidir pivotagem. | Alinhamento Estratégico: Garantir que o projeto traga o impacto social esperado e retorno sobre o investimento. | Resultados gerais, conformidade e desempenho financeiro. | Relatórios de alto nível com métricas-chave (KPIs). | Reuniões de revisão executiva e dashboards (Power BI / PowerPoint). | Mensal para revisão executiva de progresso. | Reuniões presenciais/virtuais e relatórios executivos.

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir E Criar O Cronograma | 0 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | -
1.2 | Identificar As Principais Funcionalidades E Recursos A Serem Incluídos | 1.1 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | -
1.3 | Plano De Respostas E Riscos | 1.2 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | -
1.4 | Plano De Qualidade | 1.3 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | João | -
1.5 | Apresentação Dos Planos | 1.4 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | João | -
2.1 | Permissões E Restrições | 1.1;1.2;1.3 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.2 | Definir Os Requisitos Detalhados Do Site(Escopo) | 1.3;1.4 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.3.1 | Pesquisa De Viabilidade | 1.3;1.4;1.5 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.3.2 | Pesquisa Com Consumidores | 1.2;2.1 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | -
2.3.3 | Avaliação De Custos | 1.3;1.4 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Felipe | -
2.3.4 | Relatorio De Viabilidade | 2.3.1;2.3.2;2.3.3 | 4 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Felipe | -
2.4 | Revisão Do Prject Charter | 1.1;1.2;1.3;2.2;2.3.1;2.3.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Rayane | -
3.1 | Design Ui | 2.2;2.3.2;2.3.3 | 3 | 1ª | DESIGN | Marcela | -
3.1.1 | Navegação Simples Entre As Funcionalidades | 1.2;3.1 | 4 | 2ª | DESIGN | Marcela | -
3.1.2 | Criar Protótipos Interativos Para Validar O Fluxo De Usuário | 1.2;3.1.;2.3.2 | 4 | 2ª | DESIGN | Marcela | -
3.2 | Design Ux | 3.1;3.1.1 | 4 | 2ª | DESIGN | Leandro | -
3.2.1 | Interface Limpa E Intuitiva | 3.1;3.2 | 4 | 1ª | DESIGN | Leandro | -
3.2.2 | Teste De Ui / Ux | 3.1;3.1.1;3.1.2;3.2;3.2.1 | 4 | 2ª | DESIGN | Leandro | -
4.1 | Desenvolver A Arquitetura Do Site | 3.2.2 | 5 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Eriane | -
4.1.2 | Desenvolver O Código Front-And | 3.2.2;4.1 | 6 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Eriane | -
4.1.3 | Desenvolver O Código Back-End | 4.1;4.1.2 | 6 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Eriane | -
4.1.4 | Criar O Banco De Dados | 4.1;4.1.3 | 5 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Melissa | -
4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 4.1;4.1.3 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Melissa
4.2.1 | Módulo De Cadastro De Currículo | 4.1;4.1.3;4.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Melissa | -
4.2.2 | Desenvolver O Gerador De Match | 4.1;4.1.3;4.1.4;4.2.1 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | -
4.2.3 | Desenvolver O Cadastro De Vagas | 4.1;4.1.3 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | -
4.2.4 | Integração De Apis | 4.1.3;4.1.4 | 6 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | -
5.1 | Integração Com Diversos Sistemas De Vagas De Empregos | 4.2.4 | 3 | 1ª | SEGURANÇA | Bianca | -
5.2 | Integração Com Sistemas De Monitoramento | 4.1.4;4.2.2;4.2.3 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Bianca | -
5.3 | Garantir A Segurança E Privacidade De Cada Usuarios | 4.1.2;4.1;3;4.2.1;4.2.3 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Bianca | -
5.4 | Testar A Integração E Sincronização De Dados | 4.1.4;4.2.4;5.0;5.1 | 5 | 2ª | SEGURANÇA | Bianca | -
6.1 | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 5.3 | 5 | 2ª | QUALIDADE | Erik | -
6.2 | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 4.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.4 | 5 | 2ª | QUALIDADE | Erik | -
6.3 | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 5.3;6.1;6.2 | 4 | 2ª | QUALIDADE | Erik | -
7.1 | Preparar A Infraestrutura Para O Lançamento(Onde Iremos Postar) | 1.2;1.5 | 5 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
7.2 | Criar Estratégias E Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.1 | 4 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
7.3 | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3 | 5 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
8.1 | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto | 7.3 | 3 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | -
8.2 | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Feactures E Otimização | 8.1 | 9 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | -
8.3 | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 8.2 | 5 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | -
9.1 | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.2 | 5 | 2ª | MARKETING | Isabela | -
9.2 | Colaborar Com Empresas | 9.1 | 5 | 2ª | MARKETING | Isabela | -
9.3 | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Onlines | 9.1 | 12 | 2ª | MARKETING | Isabela | -
10.1 | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3;7.3 | 7 | 2ª | EQUIPE DESEMPENHO | Carlos | -
10.2 | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 7.3;8.1;8.2;8.3 | 9 | 2ª | EQUIPE DESEMPENHO | Carlos | -
10.3 | Adaptação De Mercado | 10.1 | 12 | 2ª | EQUIPE DESEMPENHO | Carlos | -
11.1 | Análise De Expansão Do Mercado | 10.3 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
11.2 | Desenvolvimento De Parcerias | 0 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
11.3 | Monetização Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 11.1;11.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | -
#VALUE!

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data inicio | Data termino | Duração | Responsável | Recursos | Custos | Obs
| 1 | Iniciação
| 1.1 | Definir E Criar O Cronograma | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | 2500 | -
| 1.2 | Identificar As Principais Funcionalidades E Recursos A Serem Incluídos | 1.1 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | 2000 | -
| 1.3 | Plano De Respostas E Riscos | 1.2 | 2026-02-08 | 2026-02-11 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gustavo | 3200 | -
| 1.4 | Plano De Qualidade | 1.3 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | 3 | GERENTE DE PROJETO | João | 3201 | -
| 1.5 | Apresentação Dos Planos | 1.4 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | GERENTE DE PROJETO | João | 3202 | -
| 2 | Acordos | [6 empty] | 10901
| 2.1 | Permissões E Restrições | 1.1;1.2;1.3 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2000 | -
| 2.2 | Definir Os Requisitos Detalhados Do Site(Escopo) | 1.3;1.4 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2500 | -
| 2.3.1 | Pesquisa De Viabilidade | 1.3;1.4;1.5 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2500 | -
| 2.3.2 | Pesquisa Com Consumidores | 1.2;2.1 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 5 | GERENTE DE PROJETO | Gabriela | 2500 | -
| 2.3.3 | Avaliação De Custos | 1.3;1.4 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | GERENTE DE PROJETO | Felipe | 2500 | -
| 2.3.4 | Relatorio De Viabilidade | 2.3.1;2.3.2;2.3.3 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 4 | GERENTE DE PROJETO | Felipe | 2500 | -
| 2.4 | Revisão Do Project Charter | 1.1;1.2;1.3;2.2;2.3.1;2.3.2 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Rayane | 2502 | -
| 3 | Design E Prototipagem | [6 empty] | 7700
| 3.1 | Design Ui | 2.2;2.3.2;2.3.3 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 3 | DESIGN | Marcela | 2000 | -
| 3.1.1 | Navegação Simples Entre As Funcionalidades | 1.2;3.1 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 4 | DESIGN | Marcela | 2250 | -
| 3.1.2 | Criar Protótipos Interativos Para Validar O Fluxo De Usuário | 1.2;3.1.;2.3.2 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 4 | DESIGN | Marcela | 2200 | -
| 3.2 | Design Ux | 3.1;3.1.1 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 4 | DESIGN | Leandro | 2250 | -
| 3.2.1 | Interface Limpa E Intuitiva | 3.1;3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 4 | DESIGN | Leandro | 2250 | -
| 3.2.2 | Teste De Ui / Ux | 3.1;3.1.1;3.1.2;3.2;3.2.1 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 4 | DESIGN | Leandro | 2250 | -
| 4 | Desenvolvimento | [6 empty] | 13200
| 4.1 | Desenvolver A Arquitetura Do Site | 3.2.2 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 5 | DESENVOLVIMENTO | Eriane | 6000 | -
| 4.1.2 | Desenvolver O Código Front-End | 3.2.2;4.1 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 6 | DESENVOLVIMENTO | Eriane | 4000 | -
| 4.1.3 | Desenvolver O Código Back-End | 4.1;4.1.2 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 6 | DESENVOLVIMENTO | Eriane | 4500 | -
| 4.1.4 | Criar O Banco De Dados | 4.1;4.1.3 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 5 | DESENVOLVIMENTO | Melissa | 4501 | - | 40
| 4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 4.1;4.1.3 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 4 | DESENVOLVIMENTO | Melissa | 4000 | -
| 4.2.1 | Módulo De Cadastro De Currículo | 4.1;4.1.3;4.2 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Melissa | 4000 | -
| 4.2.2 | Desenvolver O Gerador De Match | 4.1;4.1.3;4.1.4;4.2.1 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3 | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | 4000 | -
| 4.2.3 | Desenvolver O Cadastro De Vagas | 4.1;4.1.3 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 3 | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | 5500 | -
| 4.2.4 | Integração De Apis | 4.1.3;4.1.4 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 6 | DESENVOLVIMENTO | Leonardo | 5501 | -
| 5 | Integração Com Sistemas De Vagas De Empregos | [6 empty] | 36501
| 5.0 | Integração Com Diversos Sistemas De Vagas De Empregos | 4.2.4 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3 | SEGURANÇA | Bianca | 2999 | -
| 5.1 | Integração Com Sistemas De Monitoramento | 4.1.4;4.2.2;4.2.3 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 4 | SEGURANÇA | Bianca | 2500 | -
| 5.2 | Garantir A Segurança E Privacidade De Cada Usuarios | 4.1.2;4.1;3;4.2.1;4.2.3 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | SEGURANÇA | Bianca | 1000 | -
| 5.3 | Testar A Integração E Sincronização De Dados | 4.1.4;4.2.4;5.0;5.1 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 5 | SEGURANÇA | Bianca | 1000 | -
| 6 | Testes
| 6.1 | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 5.3 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 5 | QUALIDADE | Erik | 7500 | -
| 6.2 | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 4.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.4 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 5 | QUALIDADE | Erik | 2600 | -
| 6.3 | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 5.3;6.1;6.2 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 4 | QUALIDADE | Erik | 1500 | -
| 7 | Lançamento (Stakeholders Internos) | [6 empty] | 11600
| 7.1 | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 1.2;1.5 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 5 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 15700 | -
| 7.2 | Criar Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.1 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 4 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 7500 | -
| 7.3 | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 5 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 7501 | -
| 8 | Pós-Lançamento (Stakeholders Internos) | [6 empty] | 30701
| 8.1 | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto. | 7.3 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3 | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | 5000 | -
. | 8.2 | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Features E Otimização Do Sistema. | 8.1 | 2026-05-10 | 2026-05-19 | 9 | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | 4000 | -
| 8.3 | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 8.2 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 5 | EQUIPE TÉCNICA | Kauã | 2000 | -
| 9 | Marketing E Divulgação - Para O Mercado | [6 empty] | 11000
| 9.1 | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.2 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 5 | Marketing | Isabela | 3500 | -
| 9.2 | Colaborar Com Empresas | 9.1 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 5 | Marketing | Isabela | 2500 | -
| 9.3 | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 9.1 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 12 | Marketing | Isabela | 9000 | -
| 10 | Avaliação E Aperfeiçoamento | [6 empty] | 15000
| 10.1 | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3;7.3 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | DESEMPENHO | Carlos | 4000 | -
| 10.2 | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 7.3;8.1;8.2;8.3 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 9 | DESEMPENHO | Carlos | 2600 | -
| 10.3 | Adaptação De Mercado | 10.1 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 12 | DESEMPENHO | Carlos | 2300 | -
| 11 | Expansão | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Análise De Expansão Do Mercado | 10.3 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 3700 | -
| 11.2 | Desenvolvimento De Parcerias | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 1 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 8500 | -
| 11.3 | Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 11.1;11.2 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | EQUIPE TÉCNICA | Lucas | 2800 | -
[6 empty] | 0 |  |  | 15000
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 346510

## Diagrama de Seta
Projeto para construir o site | [8 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200
Iniciação | A | - | 13
Acordos | B | A | 20 | bar: Dias 130
Design E Prototipagem | C | A,B | 23
Desenvolvimento | D | C | 40 | bar: Dias 40; Dias 80
Integração Com Sistemas De Vagas De Empregos | E | C,D | 19 |  | Dias 5: A; Dias 30: B; Dias 170: H
Testes | F | C,E | 14 | bar: Dias 110; Dias 175
Lançamento (Stakeholders Internos) | G | A,C,D,E | 14 |  | Dias 150: G; Dias 160: J; Dias 190: K
Pós-Lançamento (Stakeholders Internos) | H | G | 17
Marketing E Divulgação - Para O Mercado | I | G | 22
Avaliação E Aperfeiçoamento | J | C,D,E,G | 28
Expansão | K | J | 5
Quantos dias dura o Projeto? 16 | bar: Dias 5 to Dias 60
Quais as atividades não podem atrasar? A, D, G, H --> caminho crítico | bar: Dias 5 to Dias 60
A atividade B tem folga de 1 dia | bar: Dias 5 to Dias 60
A atividade C tem folga de 2 dias no máximo para não atrasar a atividade E
A atividade E e F tem folga de 2 dias.

## Diagrama de rede-precedência
Diagrama de seta
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início | [15 empty] | Atividade fantasma
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término
[5 empty] | FL-Folgas Livres |  | 0 | É o caminho crítico | [9 empty] | Dias
FT-Folgas totais
descrição | Atividade | Dependência | Duração | modelo | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iniciação | A | - | 13 | atividade | duração | B | 20 | bar: 10
Acordos | B | A | 20 | PDI | PDT | 13 | 33 | bar: 4
Design E Prototipagem | C | A,B | 23 | UDI | UDT | 13 | 33 |  |  |  | G | 14 |  | H | 17 |  |  | 1: A; 5: C; 11: F; 15: H
Desenvolvimento | D | C | 40 | FL | FT | 0 | 0 |  |  |  | 115 | 129 |  | 129 | 146
Integração Com Sistemas De Vagas De Empregos | E | C,D | 19 | [7 empty] | 115 | 129 |  | 140 | 157
Testes | F | C,E | 14 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 11 | 11 | bar: 4
Lançamento (Stakeholders Internos) | G | A,C,D,E | 14 | A | 13
Pós-Lançamento (Stakeholders Internos) | H | G | 17 | 0 | 13 |  |  |  | D | 40
Marketing E Divulgação - Para O Mercado | i | G | 22 | 0 | 13 |  |  |  | 56 | 96 |  |  |  | I | 22
Avaliação E Aperfeiçoamento | j | C,D,E,G | 28 | 0 | 0 | C | 23 |  | 56 | 96 |  |  |  | 129 | 151
Expansão | k | J | 5 |  |  | 33 | 56 |  | 0 | 0 |  |  |  | 135 | 157
[6 empty] | 33 | 56 | [6 empty] | 6 | 6
[6 empty] | 0 | 0
[13 empty] | J | 28
[13 empty] | 129 | 157
[13 empty] | 129 | 157
[13 empty] | 0 | 0
[11 empty] | E | 19 |  |  |  | K | 5
[11 empty] | 96 | 115 |  |  |  | 157 | 162
[11 empty] | 96 | 115 |  |  |  | 157 | 162
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | F | 14
[11 empty] | 115 | 129
[11 empty] | 143 | 157
[11 empty] | 28 | 28

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | [sigla do projeto] - Nome do Projeto
Gerente Responsável |  | Gerente do projeto
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Orcamento_Previsto
GESTÃO DE CUSTOS – ORÇAMENTO PREVISTO
Projeto: Sistema de Gestão Empresarial ¦ Empresa: ADS Tecnologia
ID | Fase | Tarefa | Dias Estimados | Custo/Dia (R$) | Custo Previsto (R$) | % do Total
1 | Iniciação | Definir e criar o cronograma | 2 | 100 | 200 | 1.082%
2 | Planejamento | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 3 | 105 | 315 | 1.705%
3 | Planejamento | Plano de respostas e riscos | 3 | 115 | 345 | 1.867%
4 | Planejamento | Plano De Qualidade | 3 | 115 | 345 | 1.867%
5 | Planejamento | Apresentação dos planos | 2 | 105 | 210 | 1.136%
6 | Planejamento | Permissões e restrições | 3 | 95 | 285 | 1.542%
7 | Planejamento | Definir os requisitos detalhados do site(escopo) | 3 | 120 | 360 | 1.948%
8 | Planejamento | Pesquisa de viabilidade | 2 | 100 | 200 | 1.082%
9 | Planejamento | Pesquisa com consumidores | 5 | 90 | 450 | 2.435%
10 | Planejamento | Avaliação de custos | 1 | 115 | 115 | 0.6223%
11 | Planejamento | Relatorio de viabilidade | 4 | 105 | 420 | 2.273%
12 | Planejamento | Revisão do prject charter | 2 | 120 | 240 | 1.299%
13 | Design | Design Ui | 3 | 90 | 270 | 1.461%
14 | Design | Navegação simples entre as funcionalidades | 4 | 90 | 360 | 1.948%
15 | Design | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 2 | 95 | 190 | 1.028%
16 | Design | Design Ux | 3 | 100 | 300 | 1.623%
17 | Design | Interface Llimpa e intuitiva | 3 | 90 | 270 | 1.461%
18 | Design / Testes | Teste de Ui / Ux | 3 | 80 | 240 | 1.299%
19 | Desenvolvimento | Desenvolver a arquitetura do site | 2 | 150 | 300 | 1.623%
20 | Desenvolvimento | Desenvolver o código front-and | 3 | 125 | 375 | 2.029%
21 | Desenvolvimento | Desenvolver o código back-end | 3 | 140 | 420 | 2.273%
22 | Desenvolvimento | Criar o banco de dados | 2 | 140 | 280 | 1.515%
23 | Desenvolvimento | Desenvolver principais módulos | 5 | 125 | 625 | 3.382%
24 | Desenvolvimento | Módulo de cadastro de currículo | 1 | 120 | 120 | 0.6494%
25 | Desenvolvimento | Desenvolver o gerador de match | 4 | 165 | 660 | 3.571%
26 | Desenvolvimento | Desenvolver o cadastro de vagas | 2 | 120 | 240 | 1.299%
27 | Desenvolvimento | Integração de apis | 3 | 145 | 435 | 2.354%
28 | Desenvolvimento | Integração com diversos sistemas de vagas de empregos | 4 | 145 | 580 | 3.139%
29 | Testes / QA | Integração com sistemas de monitoramento | 4 | 75 | 300 | 1.623%
30 | Segurança / QA | Garantir a segurança e privacidade de cada usuarios | 4 | 155 | 620 | 3.355%
31 | Testes / QA | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 4 | 115 | 460 | 2.489%
32 | Testes / QA | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 4 | 105 | 420 | 2.273%
33 | Testes / QA | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 5 | 90 | 450 | 2.435%
34 | Testes / QA | Preparar A Infraestrutura Para O Lançamento(Onde Iremos Postar) | 6 | 120 | 720 | 3.896%
35 | Lançamento | Criar Estratégias E Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 6 | 140 | 840 | 4.545%
36 | Lançamento / Mkt | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 5 | 95 | 475 | 2.57%
37 | Monitoramento | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto | 4 | 75 | 300 | 1.623%
38 | Monitoramento | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Feactures E Otimização | 2 | 75 | 150 | 0.8117%
39 | Sustentação | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 3 | 125 | 375 | 2.029%
40 | Sustentação | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 3 | 90 | 270 | 1.461%
41 | Crescimento | Colaborar Com Empresas | 6 | 100 | 600 | 3.247%
42 | Crescimento | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Onlines | 3 | 115 | 345 | 1.867%
43 | Crescimento | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 4 | 95 | 380 | 2.056%
44 | Análise | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 4 | 105 | 420 | 2.273%
45 | Análise | Adaptação De Mercado | 5 | 95 | 475 | 2.57%
46 | Expansão | Análise De Expansão Do Mercado | 5 | 125 | 625 | 3.382%
47 | Expansão | Desenvolvimento De Parcerias | 5 | 125 | 625 | 3.382%
48 | Expansão | Monetização Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 4 | 120 | 480 | 2.597%
TOTAL DO PROJETO |  |  | 166 | — | 18480 | 100.0%

## Custos_Reais
GESTÃO DE CUSTOS – CUSTOS REAIS APURADOS
Projeto: Sistema de Gestão Empresarial ¦ Empresa: ADS Tecnologia
ID | Fase | Tarefa | Dias Reais | Custo/Dia (R$) | Custo Real (R$) | Status
1 | Iniciação | Definir e criar o cronograma | 2 | 80 | 160 | ✔ OK
2 | Planejamento | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 3 | 85 | 255 | ✔ OK
3 | Planejamento | Plano de respostas e riscos | 3 | 90 | 270 | ✔ OK
4 | Planejamento | Plano De Qualidade | 3 | 90 | 270 | ✔ OK
5 | Planejamento | Apresentação dos planos | 2 | 85 | 170 | ✔ OK
6 | Design | Permissões e restrições | 3 | 75 | 225 | ✔ OK
7 | Design | Definir os requisitos detalhados do site(escopo) | 3 | 95 | 285 | ✔ OK
8 | Desenvolvimento | Pesquisa de viabilidade | 2 | 80 | 160 | ✔ OK
9 | Desenvolvimento | Pesquisa com consumidores | 5 | 70 | 350 | ✔ OK
10 | Desenvolvimento | Avaliação de custos | 1 | 90 | 90 | ✔ OK
11 | Desenvolvimento | Relatorio de viabilidade | 4 | 85 | 340 | ✔ OK
12 | Desenvolvimento | Revisão do prject charter | 2 | 95 | 190 | ✔ OK
13 | Desenvolvimento | Design Ui | 3 | 70 | 210 | ✔ OK
14 | Desenvolvimento | Navegação simples entre as funcionalidades | 4 | 70 | 280 | ✔ OK
15 | Desenvolvimento | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 2 | 75 | 150 | ✔ OK
16 | QA | Design Ux | 3 | 80 | 240 | ✔ OK
17 | QA | Interface Llimpa e intuitiva | 3 | 70 | 210 | ✔ OK
18 | QA | Teste de Ui / Ux | 3 | 65 | 195 | ✔ OK
19 | Implantação | Desenvolver a arquitetura do site | 2 | 120 | 240 | ✔ OK
20 | Implantação | Desenvolver o código front-and | 3 | 100 | 300 | ✔ OK
21 | Iniciação | Desenvolver o código back-end | 3 | 110 | 330 | ✔ OK
22 | Planejamento | Criar o banco de dados | 2 | 110 | 220 | ✔ OK
23 | Planejamento | Desenvolver principais módulos | 5 | 100 | 500 | ✔ OK
24 | Planejamento | Módulo de cadastro de currículo | 1 | 95 | 95 | ✔ OK
25 | Planejamento | Desenvolver o gerador de match | 4 | 130 | 520 | ✔ OK
26 | Design | Desenvolver o cadastro de vagas | 2 | 95 | 190 | ✔ OK
27 | Design | Integração de apis | 3 | 115 | 345 | ✔ OK
28 | Desenvolvimento | Integração com diversos sistemas de vagas de empregos | 4 | 115 | 460 | ✔ OK
29 | Desenvolvimento | Integração com sistemas de monitoramento | 4 | 60 | 240 | ✔ OK
30 | Desenvolvimento | Garantir a segurança e privacidade de cada usuarios | 4 | 125 | 500 | ✔ OK
31 | Desenvolvimento | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 4 | 90 | 360 | ✔ OK
32 | Desenvolvimento | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 4 | 85 | 340 | ✔ OK
33 | Desenvolvimento | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 5 | 70 | 350 | ✔ OK
34 | Desenvolvimento | Preparar A Infraestrutura Para O Lançamento(Onde Iremos Postar) | 5 | 95 | 475 | ✔ OK
35 | Desenvolvimento | Criar Estratégias E Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 6 | 110 | 660 | ✔ OK
36 | QA | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 6 | 75 | 450 | ✔ OK
37 | QA | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto | 4 | 60 | 240 | ✔ OK
38 | QA | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Feactures E Otimização | 2 | 60 | 120 | ✔ OK
39 | Implantação | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 3 | 100 | 300 | ✔ OK
40 | Implantação | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 3 | 70 | 210 | ✔ OK
41 | Iniciação | Colaborar Com Empresas | 6 | 80 | 480 | ✔ OK
42 | QA | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Onlines | 3 | 90 | 270 | ✔ OK
43 | QA | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 4 | 75 | 300 | ✔ OK
44 | Implantação | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 4 | 85 | 340 | ✔ OK
45 | Implantação | Adaptação De Mercado | 5 | 75 | 375 | ✔ OK
46 | Iniciação | Análise De Expansão Do Mercado | 5 | 100 | 500 | ✔ OK
47 | Planejamento | Desenvolvimento De Parcerias | 5 | 100 | 500 | ✔ OK
48 | Planejamento | Monetização Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 4 | 95 | 380 | ✔ OK
TOTAL DO PROJETO |  |  | 166 | — | 14640 | —

## Analise_Custos
ANÁLISE COMPARATIVA – ORÇADO vs REALIZADO
Projeto: Sistema de Gestão Empresarial ¦ Empresa: ADS Tecnologia
ID | Fase | Tarefa | Previsto (R$) | Real (R$) | Variação (R$) | Variação (%) | Status
1 | Iniciação | Definir e criar o cronograma | 200 | 160 | -40 | -20% | ✔ OK
2 | Planejamento | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 315 | 255 | -60 | -19.05% | ✔ OK
3 | Planejamento | Plano de respostas e riscos | 345 | 270 | -75 | -21.74% | ✔ OK
4 | Planejamento | Plano De Qualidade | 345 | 270 | -75 | -21.74% | ✔ OK
5 | Planejamento | Apresentação dos planos | 210 | 170 | -40 | -19.05% | ✔ OK
6 | Design | Permissões e restrições | 285 | 225 | -60 | -21.05% | ✔ OK
7 | Design | Definir os requisitos detalhados do site(escopo) | 360 | 285 | -75 | -20.83% | ✔ OK
8 | Desenvolvimento | Pesquisa de viabilidade | 200 | 160 | -40 | -20% | ✔ OK
9 | Desenvolvimento | Pesquisa com consumidores | 450 | 350 | -100 | -22.22% | ✔ OK
10 | Desenvolvimento | Avaliação de custos | 115 | 90 | -25 | -21.74% | ✔ OK
11 | Desenvolvimento | Relatorio de viabilidade | 420 | 340 | -80 | -19.05% | ✔ OK
12 | Desenvolvimento | Revisão do prject charter | 240 | 190 | -50 | -20.83% | ✔ OK
13 | Desenvolvimento | Design Ui | 270 | 210 | -60 | -22.22% | ✔ OK
14 | Desenvolvimento | Navegação simples entre as funcionalidades | 360 | 280 | -80 | -22.22% | ✔ OK
15 | Desenvolvimento | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 190 | 150 | -40 | -21.05% | ✔ OK
16 | QA | Design Ux | 300 | 240 | -60 | -20% | ✔ OK
17 | QA | Interface Llimpa e intuitiva | 270 | 210 | -60 | -22.22% | ✔ OK
18 | QA | Teste de Ui / Ux | 240 | 195 | -45 | -18.75% | ✔ OK
19 | Implantação | Desenvolver a arquitetura do site | 300 | 240 | -60 | -20% | ✔ OK
20 | Implantação | Desenvolver o código front-and | 375 | 300 | -75 | -20% | ✔ OK
21 | Iniciação | Desenvolver o código back-end | 420 | 330 | -90 | -21.43% | ✔ OK
22 | Planejamento | Criar o banco de dados | 280 | 220 | -60 | -21.43% | ✔ OK
23 | Planejamento | Desenvolver principais módulos | 625 | 500 | -125 | -20% | ✔ OK
24 | Planejamento | Módulo de cadastro de currículo | 120 | 95 | -25 | -20.83% | ✔ OK
25 | Planejamento | Desenvolver o gerador de match | 660 | 520 | -140 | -21.21% | ✔ OK
26 | Design | Desenvolver o cadastro de vagas | 240 | 190 | -50 | -20.83% | ✔ OK
27 | Design | Integração de apis | 435 | 345 | -90 | -20.69% | ✔ OK
28 | Desenvolvimento | Integração com diversos sistemas de vagas de empregos | 580 | 460 | -120 | -20.69% | ✔ OK
29 | Desenvolvimento | Integração com sistemas de monitoramento | 300 | 240 | -60 | -20% | ✔ OK
30 | Desenvolvimento | Garantir a segurança e privacidade de cada usuarios | 620 | 500 | -120 | -19.35% | ✔ OK
31 | Desenvolvimento | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 460 | 360 | -100 | -21.74% | ✔ OK
32 | Desenvolvimento | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 420 | 340 | -80 | -19.05% | ✔ OK
33 | Desenvolvimento | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 450 | 350 | -100 | -22.22% | ✔ OK
34 | Desenvolvimento | Preparar A Infraestrutura Para O Lançamento(Onde Iremos Postar) | 720 | 475 | -245 | -34.03% | ✔ OK
35 | Desenvolvimento | Criar Estratégias E Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 840 | 660 | -180 | -21.43% | ✔ OK
36 | QA | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 475 | 450 | -25 | -5.263% | ✔ OK
37 | QA | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto | 300 | 240 | -60 | -20% | ✔ OK
38 | QA | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Feactures E Otimização | 150 | 120 | -30 | -20% | ✔ OK
39 | Implantação | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 375 | 300 | -75 | -20% | ✔ OK
40 | Implantação | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 270 | 210 | -60 | -22.22% | ✔ OK
41 | Iniciação | Colaborar Com Empresas | 600 | 480 | -120 | -20% | ✔ OK
42 | Planejamento | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Onlines | 345 | 270 | -75 | -21.74% | ✔ OK
43 | Planejamento | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 380 | 300 | -80 | -21.05% | ✔ OK
44 | Planejamento | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 420 | 340 | -80 | -19.05% | ✔ OK
45 | Planejamento | Adaptação De Mercado | 475 | 375 | -100 | -21.05% | ✔ OK
46 | Design | Análise De Expansão Do Mercado | 625 | 500 | -125 | -20% | ✔ OK
47 | Design | Desenvolvimento De Parcerias | 625 | 500 | -125 | -20% | ✔ OK
48 | Desenvolvimento | Monetização Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 480 | 380 | -100 | -20.83% | ✔ OK
TOTAL DO PROJETO |  |  | 5790 | 4590 | -1200 | -20.73% | ✔ OK

## Graficos
GRÁFICOS – ORÇADO vs REALIZADO POR TAREFA
Tarefa (resumo) | Previsto (R$) | Real (R$)
Definir e criar o cronograma | 200 | 160
Identificar as funcionalidades e recursos | 315 | 255
Plano de respostas e riscos | 345 | 270
Plano De Qualidade | 345 | 270
Apresentação dos planos | 210 | 170
Permissões e restrições | 285 | 225
Definir os requisitos detalhados do site | 360 | 285
Pesquisa de viabilidade | 200 | 160
Pesquisa com consumidores | 450 | 350
Avaliação de custos | 115 | 90
Relatorio de viabilidade | 420 | 340
Revisão do prject charter | 240 | 190
Design Ui | 270 | 210
Navegação entre as funcionalidades | 360 | 280
Criar protótipos para validar o fluxo | 190 | 150
Design Ux | 300 | 240
Interface Llimpa e intuitiva | 270 | 210
Teste de Ui / Ux | 240 | 195
Desenvolver a arquitetura do site | 300 | 240
Desenvolver o código front-and | 375 | 300
Desenvolver o código back-end | 420 | 330
Criar o banco de dados | 280 | 220
Desenvolver principais módulos | 625 | 500
Módulo de cadastro de currículo | 120 | 95
Desenvolver o gerador de match | 660 | 520
Desenvolver o cadastro de vagas | 240 | 190
Integração de apis | 435 | 345
Integração com sistemas de vagas | 580 | 460
Integração com sistemas de monitoramento | 300 | 240
Garantir a segurança e privacidade de cada usuarios | 620 | 500
Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 460 | 360
Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 420 | 340
Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 450 | 350
Preparar A Infraestrutura Para O Lançamento(Onde Iremos Postar) | 720 | 475
Criar Estratégias E Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 840 | 660
Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 475 | 450
Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto | 300 | 240
Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Feactures E Otimização | 150 | 120
Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 375 | 300
Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 270 | 210
Colaborar Com Empresas | 600 | 480
Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Onlines | 345 | 270
Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 380 | 300
Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 420 | 340
Adaptação De Mercado | 475 | 375
Análise De Expansão Do Mercado | 625 | 500
Desenvolvimento De Parcerias | 625 | 500
Monetização Desenvolvimento De Versões De Assinatura | 480 | 380
RESUMO EXECUTIVO
Total Previsto (R$) | 5790
Total Real (R$) | 4590
Variação Total (R$) | -1200
Variação Total (%) | -20.73%
Tarefas Acima do Orçado | 0
Tarefas No Prazo | 48

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
0
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Segurança | Ausência de segurança | Como o resultado de senhas fracas | Pode ocorrer o ataque hacker | O que acarretaria em uma possivel invasão ao sistema | Equipe de cibersegurança | Mitigar | Trocar a senha de 3 em 3 meses | Implementação de varios metodos de segurança e criptografia de ponta | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Pessoas | Segurança da informação | Como o resultado da falta de antivirus atualizadas | Pode ocorrer a instalação malware | O que acarretaria em roubos de informação | Equipe de cibersegurança | Evitar | Conscientização validação de instalações nos computadores | Deixar os antivirus sempre atualizados |  | 0.08
R03 | Pessoas | Expectativas | Como resultado da falta de controle de acesso | Pode ocorrer o erro humano | O que acarretaria em possivel exclusão de dados | Equipe do RH | Mitigar | Restringir os acessos apenas para quem precisa utilizar os dados | Notificação aos gestores das áreas afetadas e acionamento imediato da última cópia de segurança |  | 0.08
R04 | Instalações | Segurança Física | Como resultado de curto-circuito ou falta de manutenção | Pode ocorrer riscos de incendio | O que acarretaria em perda total de hardware e risco à vida | Equipe de Manutenção | Mitigar | Instalação de sensores de fumaça e vistorias semestrais | Treinamento de evacuação e uso de extintores |  | 0.04
R05 | Jurídico | Direitos Autorais | Como resultado da falta de termos de consentimento | Pode ocorrer riscos de uso indevido de imagem | O que acarretaria em processos judiciais e danos à marca | Equipe de Marketing/Legal | Evitar | Revisão de contratos e auditoria em posts de redes sociais | Retirada imediata de conteúdo e retratação pública |  | 0.04
R06 | Jurídico | Compliance | Como resultado de mudanças súbitas na LGPD ou normas setoriais | Pode ocorrer riscos legislativos | O que acarretaria em multas pesadas e suspensão de atividades | Equipe de Compliance | Mitigar | Consultoria jurídica mensal e monitoramento de leis | Ajuste rápido de termos de uso e políticas internas |  | 0.64
R07 | Operações | Continuidade | Como resultado de falhas na rede elétrica ou tempestades | Pode ocorrer queda de energia | O que acarretaria em interrupção dos servidores e perda de progresso | Equipe de TI | Mitigar | Manutenção de No-breaks, geradores e uso de protetores de surto contra tempestades. | Executar o desligamento seguro dos sistemas e migrar operações críticas para ambientes em nuvem/remotos. |  | 0.01
R08 | TI | Hardware | Como resultado de obsolescência ou falta de redundância | Pode ocorrer riscos de infraestrutura | O que acarretaria em lentidão extrema ou indisponibilidade de rede | Equipe de TI | Mitigar | Cronograma de upgrade de hardware e monitoramento de rede | Utilização de links de internet e servidores reserva |  | 0.32
R09 | Pessoas | Talento | Como resultado da saída de profissionais-chave | Pode ocorrer riscos de perda de capital intelectual | O que acarretaria em atrasos em projetos | Equipe de RH | Mitigar | Programas de retenção, benefícios e gestão | Retenção, benefícios e gestão de climaDocumentação rigorosa de processos |  | 0.16
R10 | Segurança | Dados | Como resultado de erro na configuração de scripts automáticos | Pode ocorrer riscos de falta de backup | O que acarretaria em impossibilidade de recuperação de dados críticos | Equipe de TI | Evitar | Testes mensais de restauração de backup e armazenamento em nuvem | Utilização de cópias físicas (offline) em local seguro |  | 0.08

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
0
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Riscos Colaterais | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") | [7 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como o resultado de senhas fracas | Pode ocorrer o ataque hacker | O que acarretaria em uma possivel invasão ao sistema | Equipe de cibersegurança | Atraso no projeto e aumento nos custos | 80000 | 10 | Risco de alto impacto; exige monitoramento contínuo | Trocar a senha de 3 em 3 meses | Implementação de varios metodos de segurança e criptografia de ponta | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como o resultado da falta de antivirus atualizadas | Pode ocorrer a instalação malware | O que acarretaria em roubos de informação | Equipe de cibersegurança | Sequestro de dados; comprometimento de credenciais; multas LGPD | 35000 | 5 | Manter licenças de antivírus corporativo ativas em todos os dispositivos conectados a rede | Conscientização validação de instalações nos computadores | Deixar os antivirus sempre atualizados
R03 | Como resultado da falta de controle de acesso | Pode ocorrer o erro humano | O que acarretaria em possivel exclusão de dados | Equipe do RH | Perda irreversível de dados críticos; retrabalho e atrasos; violação de compliance | 15000 | 3 | Revisar acessos a cada ciclo de projeto | Restringir os acessos apenas para quem precisa utilizar os dados | Notificação aos gestores das áreas afetadas e acionamento imediato da última cópia de segurança
R04 | Como resultado de curto-circuito ou falta de manutenção | Pode ocorrer riscos de incendio | O que acarretaria em perda total de hardware e risco à vida | Equipe de Manutenção | Destruição de infraestrutura física; interrupção total das operações; responsabilidade civil | 150000 | 20 | Risco de segurança física; envolve CIPA e Brigada de Incêndio | Instalação de sensores de fumaça e vistorias semestrais | Treinamento de evacuação e uso de extintores
R05 | Como resultado da falta de termos de consentimento | Pode ocorrer riscos de uso indevido de imagem | O que acarretaria em processos judiciais e danos à marca | Equipe de Marketing/Legal | Multas LGPD; ações judiciais de terceiros; crise de imagem | 25000 | 5 | Atenção especial a contratos de influenciadores e parceiros de marketing | Revisão de contratos e auditoria em posts de redes sociais | Retirada imediata de conteúdo e retratação pública
R06 | Como resultado de mudanças súbitas na LGPD ou normas setoriais | Pode ocorrer riscos legislativos | O que acarretaria em multas pesadas e suspensão de atividades | Equipe de Compliance | Paralisação de processos de negócio; renegociação de contratos; autuações regulatórias | 60000 | 7 | Monitorar publicações da ANPD, DOU e órgãos reguladores do setor | Consultoria jurídica mensal e monitoramento de leis | Ajuste rápido de termos de uso e políticas internas
R07 | Como resultado de falhas na rede elétrica ou tempestades | Pode ocorrer queda de energia | O que acarretaria em interrupção dos servidores e perda de progresso | Equipe de TI | Corrupção de dados em processamento; indisponibilidade de serviços; retrabalho | 10000 | 2 | Verificar autonomia dos No-breaks periodicamente; integrar alertas meteorológicos ao plano de contingência | Manutenção de No-breaks, geradores e uso de protetores de surto contra tempestades. | Executar o desligamento seguro dos sistemas e migrar operações críticas para ambientes em nuvem/remotos.
R08 | Como resultado de obsolescência ou falta de redundância | Pode ocorrer riscos de infraestrutura | O que acarretaria em lentidão extrema ou indisponibilidade de rede | Equipe de TI | Queda de produtividade; perda de receita em ambientes produtivos | 40000 | 4 | Manter inventário de hardware atualizado com datas de fim de vida (EOL) | Cronograma de upgrade de hardware e monitoramento de rede | Utilização de links de internet e servidores reserva
R09 | Como resultado da saída de profissionais-chave | Pode ocorrer riscos de perda de capital intelectual | O que acarretaria em atrasos em projetos | Equipe de RH | Lacunas de conhecimento; aumento de custo com recrutamento; impacto na qualidade das entregas | 50000 | 15 | Identificar e monitorar profissionais em posições críticas; plano de sucessão ativo | Programas de retenção, benefícios e gestão | Retenção, benefícios e gestão de climaDocumentação rigorosa de processos
R10 | Como resultado de erro na configuração de scripts automáticos | Pode ocorrer riscos de falta de backup | O que acarretaria em impossibilidade de recuperação de dados críticos | Equipe de TI | Perda definitiva de dados; multas contratuais e regulatórias | 30000 | 5 | Verificar mensalmente se os backups estão sendo gerados corretamente. Guardar uma cópia dos dados fora da empresa (nuvem ou HD externo em local seguro) | Testes mensais de restauração de backup e armazenamento em nuvem | Utilização de cópias físicas (offline) em local seguro

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
0
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como o resultado de senhas fracas | Pode ocorrer o ataque hacker | O que acarretaria em uma possivel invasão ao sistema | Equipe de cibersegurança | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 800% | 34% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como o resultado da falta de antivirus atualizadas | Pode ocorrer a instalação malware | O que acarretaria em roubos de informação | Equipe de cibersegurança | Baixa - 0,1 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.08 |  | 350% | 17%
R03 | Como resultado da falta de controle de acesso | Pode ocorrer o erro humano | O que acarretaria em possivel exclusão de dados | Equipe do RH | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.08 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 150% | 10%
R04 | Como resultado de curto-circuito ou falta de manutenção | Pode ocorrer riscos de incendio | O que acarretaria em perda total de hardware e risco à vida | Equipe de Manutenção | Muito baixa - 0,05 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | Muito Alta - 0,80 | 0.04 |  | 1500% | 67%
R05 | Como resultado da falta de termos de consentimento | Pode ocorrer riscos de uso indevido de imagem | O que acarretaria em processos judiciais e danos à marca | Equipe de Marketing/Legal | Baixa - 0,1 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.08 | Alta - 0,40 | 0.04 |  | 250% | 17%
R06 | Como resultado de mudanças súbitas na LGPD ou normas setoriais | Pode ocorrer riscos legislativos | O que acarretaria em multas pesadas e suspensão de atividades | Equipe de Compliance | Muito Alta - 0,8 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 4.32 | Muito Alta - 0,80 | 0.64 |  | 600% | 24%
R07 | Como resultado de falhas na rede elétrica ou tempestades | Pode ocorrer queda de energia | O que acarretaria em interrupção dos servidores e perda de progresso | Equipe de TI | Muito baixa - 0,05 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Insignificante - 2,05 | 2.46 | Moderada - 0,20 | 0.01 |  | 100% | 7%
R08 | Como resultado de obsolescência ou falta de redundância | Pode ocorrer riscos de infraestrutura | O que acarretaria em lentidão extrema ou indisponibilidade de rede | Equipe de TI | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 400% | 14%
R09 | Como resultado da saída de profissionais-chave | Pode ocorrer riscos de perda de capital intelectual | O que acarretaria em atrasos em projetos | Equipe de RH | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Maior que 20% - 2,80 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.16 |  | 500% | 50%
R10 | Como resultado de erro na configuração de scripts automáticos | Pode ocorrer riscos de falta de backup | O que acarretaria em impossibilidade de recuperação de dados críticos | Equipe de TI | Baixa - 0,1 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | Muito Alta - 0,80 | 0.08 |  | 300% | 17%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Histórico de evolução(não)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10 | Não precisa
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
Plano de Comunicação
Data: 24/10/2023 Projeto: Saúde e Bem-Estar
Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência | Feedback | Data Feedback | Obs
STK-001 | Status Report Semanal | Progresso das tarefas de Planejamento e Dev | Relatório Digital | Gerente de Projeto | E-mail / Slack | Investidor | Semanal (Sextas) | Confirmação de recebimento | Em 3 dias úteis | Monitorar se o acréscimo de +3 dias nas tarefas impactará o aporte inicial.
STK-002 | Review de Design | Protótipos de UI/UX e fluxo de usuário | Reunião/Apresentação | Designer UI/UX | Google Meet / Figma | Usuários | Por Ciclo de Design | Aprovação do Protótipo | Em 48 horas | Focar na facilidade de navegação do "cadastro de currículo".
STK-003 | Sprint Review | Demonstração de módulos (Back-end/Match) | Demonstração Técnica | Lead Developer | GitHub / Discord | Equipe Técnica | Quinzenal | Bug Report / Sugestões | Imediato | Garantir que o "gerador de match" siga a lógica de Data Science planejada.
STK-004 | Alinhamento de Escopo | Definição de Requisitos e Regras de Negócio | Documentação | Analista de Sistemas | Notion / PDF | Stakeholder Clientes | Mensal | Validação de Requisitos | Em 24 horas | Validar se o scraping de vagas atende aos critérios do stakeholder.
STK-005 | Monitoramento de Infra | Segurança, APIs e Performance | Dashboard/Alerta | DevOps | Cloud Console | Equipe Suporte | Diário | Logs de Erro | Em 5 dias úteis | Item crítico: garantir a proteção total dos dados sensíveis no banco de dados.
STK-006 | Campanha de Marketing | Lançamento e Estratégias Digitais | Social Media/Ads | Gestor de Marketing | Canais Oficiais | Público-Alvo | Diário (Pós-lançamento.) | Métricas de Engajamento | Em 3 dias úteis | Alinhar materiais com o cronograma de lançamento de 120 dias.
STK-007 | Gestão de Parcerias | Acordos com empresas e integração de vagas | Reunião Comercial | Gestor de Negócios | Presencial/Meet | Empresas Parceiras | Mensal | Contratos Assinados | Em 7 dias úteis | Verificar compatibilidade técnica com sistemas externos de vagas.
STK-008 | Pesquisa de Satisfação | Feedback de usabilidade e melhorias | Formulário | Pesquisador UX | Google Forms | Usuários Finais | Trimestral | Relatório de Insights | Em 10 dias úteis | Planejar a transição para o modelo de monetização por assinatura.
| Gerente do projeto: Erik Raimundo |  | Elaborado por:Equipe globalTalenTbridge |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Rede-precedência PERT-CPM (hidden)
Projeto para construir um Software |  |  |  |  | Legenda do NÓ | [12 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | modelo |  | modelo | [11 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | atividade | duração | PDI -Primeiro dia de início |  | PDT - Primeito dia de término
[5 empty] | PDI | PDT | UDI - Último dia de início |  | UDT - Último dia de término
[5 empty] | UDI | UDT | FL-Folgas Livres |  | FT-Folgas totais
[5 empty] | FL | FT | 0 | É o caminho crítico |  | Atividade Fanstasma |  |  |  | Dias
descrição | Atividade | Dependência | Duração | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ideação | A | - | 2 |  |  |  | B | 3 |  | E | 6 | bar: 10
Requisitos | B | A | 3 |  |  |  | 2 | 5 |  | 6 | 12 | bar: 4
UX | C | A | 4 |  |  |  | 5 | 8 |  | 8 | 14 |  |  | 1: A; 5: C; 11: F; 15: H
Teste | D | A | 7 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 2
Desenvolvimento | E | B,C | 6
Verificação | F | B,C,D | 3 | bar: 4
Validação | G | C,D | 5 | A | 2 |  | C | 4 |  | F | 3 | H | 2
Apresentação dos planos | H | E,F,G | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 6 |  | 9 | 12 | 14 | 16
Permissões e restrições | I |  |  | 0 | 2 |  | 4 | 8 |  | 11 | 14 | 14 | 16
Definir os requisitos detalhados do site(escopo) | J |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0
Pesquisa de viabilidade | K
Pesquisa com consumidores | L
Avaliação de custos | M | [5 empty] | D | 7 |  | G | 5
Relatorio de viabilidade | N | [5 empty] | 2 | 9 |  | 9 | 14
INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | O | [5 empty] | 2 | 9 |  | 9 | 14
CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | P | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Revisão do prject charter | Q
DESIGN UI | R
Navegação simples entre as funcionalidades | S
Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | T

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4
| Tarefa 1 |  |  | data | data
| Tarefa 2 |  |  | data | data
| Tarefa 3 |  |  | data | data
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
0 | GERENTE DE PROJETO | Definir E Criar O Cronograma | 1.1 | 2500
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Identificar As Principais Funcionalidades E Recursos A Serem Incluídos | 1.2 | 2000
1.1;1.2;1.3 | GERENTE DE PROJETO | Permissões E Restrições | 2.1 | 2000
1.1;1.2;1.3;2.2;2.3.1;2.3.2 | GERENTE DE PROJETO | Revisão Do Project Charter | 2.4 | 2502
1.2 | GERENTE DE PROJETO | Plano De Respostas E Riscos | 1.3 | 3200
1.2;1.5 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 7.1 | 15700
1.2;2.1 | GERENTE DE PROJETO | Pesquisa Com Consumidores | 2.3.2 | 2500
1.2;3.1 | DESIGN | Navegação Simples Entre As Funcionalidades | 3.1.1 | 2250
1.2;3.1.;2.3.2 | DESIGN | Criar Protótipos Interativos Para Validar O Fluxo De Usuário | 3.1.2 | 2200
1.3 | GERENTE DE PROJETO | Plano De Qualidade | 1.4 | 3201
1.3;1.4 | GERENTE DE PROJETO | Avaliação De Custos | 2.3.3 | 2500
|  | Definir Os Requisitos Detalhados Do Site(Escopo) | 2.2 | 2500
1.3;1.4;1.5 | GERENTE DE PROJETO | Pesquisa De Viabilidade | 2.3.1 | 2500
1.4 | GERENTE DE PROJETO | Apresentação Dos Planos | 1.5 | 3202
10.1 | DESEMPENHO | Adaptação De Mercado | 10.3 | 2300
2.2;2.3.2;2.3.3 | DESIGN | Design Ui | 3.1 | 2000
2.3.1;2.3.2;2.3.3 | GERENTE DE PROJETO | Relatorio De Viabilidade | 2.3.4 | 2500
3.1;3.1.1 | DESIGN | Design Ux | 3.2 | 2250
3.1;3.1.1;3.1.2;3.2;3.2.1 | DESIGN | Teste De Ui / Ux | 3.2.2 | 2250
3.1;3.2 | DESIGN | Interface Limpa E Intuitiva | 3.2.1 | 2250
3.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver A Arquitetura Do Site | 4.1 | 6000
3.2.2;4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver O Código Front-End | 4.1.2 | 4000
4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3 | EQUIPE TÉCNICA | Submeter O Site Para Revisão Dos Usuários | 7.3 | 7501
4.1.2;4.1;3;4.1.4;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.0;5.1;5.2;5.3;7.3 | DESEMPENHO | Realizar Análise Regular Sobre O Desempenho Do Site | 10.1 | 4000
4.1.2;4.1;3;4.2.1;4.2.3 | SEGURANÇA | Garantir A Segurança E Privacidade De Cada Usuarios | 5.2 | 1000
4.1.3;4.1.4 | DESENVOLVIMENTO | Integração De Apis | 4.2.4 | 5501
4.1.4;4.2.2;4.2.3 | SEGURANÇA | Integração Com Sistemas De Monitoramento | 5.1 | 2500
4.1.4;4.2.4;5.0;5.1 | SEGURANÇA | Testar A Integração E Sincronização De Dados | 5.3 | 1000
4.1;4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver O Código Back-End | 4.1.3 | 4500
4.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.4 | QUALIDADE | Testar A Usabilidade Do Site Com Usuários Reais | 6.2 | 2600
4.1;4.1.3 | DESENVOLVIMENTO | Criar O Banco De Dados | 4.1.4 | 4501
|  | Desenvolver O Cadastro De Vagas | 4.2.3 | 5500
|  | Desenvolver Principais Módulos | 4.2 | 4000
4.1;4.1.3;4.1.4;4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver O Gerador De Match | 4.2.2 | 4000
4.1;4.1.3;4.2 | DESENVOLVIMENTO | Módulo De Cadastro De Currículo | 4.2.1 | 4000
4.2.4 | SEGURANÇA | Integração Com Diversos Sistemas De Vagas De Empregos | 5.0 | 2999
5.3 | QUALIDADE | Realizar Testes De Qualidade E Desempenho | 6.1 | 7500
5.3;6.1;6.2 | QUALIDADE | Indentificar E Corrigir Bugs E Problemas De Interface | 6.3 | 1500
7.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar Materiais De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 7.2 | 7500
7.2 | Marketing | Criar Estratégias De Marketing Digital Para Aumentar A Visibilidade Do Site | 9.1 | 3500
7.3 | EQUIPE TÉCNICA | Coletar Insights Do Grupo De Teste E Analisar Métricas De Engajamento Do Produto. | 8.1 | 5000
7.3;8.1;8.2;8.3 | DESEMPENHO | Coletar Feedback E Implementação De Melhorias | 10.2 | 2600
8.1 | EQUIPE TÉCNICA | Implementar Ciclos De Atualização Para Integração De Novas Features E Otimização Do Sistema. | 8.2 | 4000
8.2 | EQUIPE TÉCNICA | Prestar Suporte Técnico Para Garantir A Resolução De Incidentes E O Sucesso Do Usuário. | 8.3 | 2000
9.1 | Marketing | Colaborar Com Empresas | 9.2 | 2500
|  | Realizar Campanhas De Mídia Social E Anúncios Online | 9.3 | 9000
(vazio) | (vazio) | Acordos | 2 | 10901
|  | Avaliação E Aperfeiçoamento | 10 | 15000
|  | Desenvolvimento | 4 | 13200
|  | Design E Prototipagem | 3 | 7700
|  | Iniciação | 1
|  | Integração Com Sistemas De Vagas De Empregos | 5 | 36501
|  | Lançamento (Stakeholders Internos) | 7 | 11600
|  | Marketing E Divulgação - Para O Mercado | 9 | 11000
|  | Pós-Lançamento (Stakeholders Internos) | 8 | 30701
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 307610

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250